## PLANILIA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REDE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO BAIRRO DOS ALVES | SINAPI - 7/2024 - Paraná |  | 26.44% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  | MED 01
|  |  | Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87 Av. Manoel Ribas, 858 - CEP: 84.290-000 Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR Orçamento Sintético | [6 empty] | DATA | 2022-05-13
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | UNIT | R$
1 |  |  | Descrição |  |  |  |  | 70527.65 | 7.722%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | m2 | 2.8 | 317.38 | 401.3 | 1123.64 | 0.2239%
1.2 | COTAÇÃO |  | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | unid | 1 | 1500 | 1896.6 | 1896.6
1.3 | COTAÇÃO |  | PERFURAÇÃO 10” – SOLO | m | 8 | 85 | 107.47 | 859.76
1.4 | COTAÇÃO |  | PERFURAÇÃO 8” – ROCHA BASÁLTICA | m | 2 | 95 | 120.12 | 240.24
1.5 | COTAÇÃO |  | PERFURAÇÃO 6” – ROCHA BASÁLTICA | m | 90 | 110 | 139.08 | 12517.2
1.6 | COTAÇÃO |  | PERFURAÇÃO 6” – ROCHA BASÁLTICA / 100-150m | m | 50 | 120 | 151.73 | 7586.5
1.7 | COTAÇÃO |  | PERFURAÇÃO 6” – ROCHA BASÁLTICA /150-200m | m | 50 | 150 | 189.66 | 9483
1.8 | COTAÇÃO |  | REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6” / AÇO CARBÔNICO | m | 10 | 260 | 328.74 | 3287.4
1.9 | COTAÇÃO |  | TESTE DE AVALIAÇÃO COM MÁQUINA DE PERFURAÇÃO | unid | 1 | 180 | 227.59 | 227.59
1.10 | COTAÇÃO |  | TESTE DE VAZÃO COM GERADOR CONTRATADO | unid | 1 | 980 | 1239.11 | 1239.11
1.11 | COTAÇÃO |  | CIMENTAÇÃO ESPAÇO ANELAR | M2 | 10 | 15 | 18.97 | 189.7
1.12 | COTAÇÃO |  | LAJE DE PROTEÇÃO | unid | 1 | 100 | 126.44 | 126.44
1.13 | COTAÇÃO |  | TAMPA DE SEGURANÇA 6" | unid | 1 | 70 | 88.51 | 88.51
1.14 | COTAÇÃO |  | REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERFURATRIZ | unid | 1 | 60 | 75.86 | 75.86
1.15 | COTAÇÃO |  | PROTOCOLO DA OUTORGA PRÉVIA DE ACORDO COM AS NORMAS DE AGUAS PARANÁ | VB | 1 | 1300 | 1643.72 | 1643.72
1.16 | COTAÇÃO |  | PROTOCOLO DA OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ACORDO COM AS NORMAS DE AGUAS PARANÁ | VB | 1 | 2800 | 3540.32 | 3540.32
1.17 | COTAÇÃO |  | MOTOBOMBA ATÉ 6 CV TRI 220V | VB | 1 | 8881 | 11229.14 | 11229.14
1.18 | COTAÇÃO |  | TUBO EDUTOR GEO 1 ½” |  | 45 | 140 | 177.02 | 7965.9
1.19 | COTAÇÃO |  | Luva fg1 1 ½” | unid | 45 | 50 | 63.22 | 2844.9
1.20 | COTAÇÃO |  | CANO DE NÍVEL 3/4 SOLDAVEL MARROM 25 MM COM 6 METROS | unid | 30 | 30 | 37.93 | 1137.9
1.21 | COTAÇÃO |  | VALVULA DE RETENÇÃO | unid | 1 | 250 | 316.1 | 316.1
1.22 | COTAÇÃO |  | TAMPA DE ACABAMENTO E CONEXÃO DIVERSAS | unid | 1 | 300 | 379.32 | 379.32
1.23 | COTAÇÃO |  | PAINEL ELETRICO ATÉ 6 CV TRI | unid | 1 | 2000 | 2528.8 | 2528.8
1.2 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA |  |  |  |  | 8157.78
1.2.1 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 200 | 19.75 | 24.97 | 4994
1.2.2 | 13741 | SINAPI | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | ud | 1 | 2502.2 | 3163.78 | 3163.78
2 |  |  | INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 31639.68 | 7.722%
2.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 10 | 82.81 | 104.7 | 1047 | 0.09425%
2.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 1 | 150.55 | 190.36 | 190.36 | 0.02155%
2.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2 | 48.22 | 60.97 | 121.94 | 0.01807%
2.4 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 190 | 93.21 | 117.85 | 22391.5 | 5.078%
2.5 | 92376 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 79.64 | 100.7 | 100.7 | 0.01395%
2.6 | 92375 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 79.67 | 100.73 | 705.11 | 0.09771%
2.7 | 97486 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 182.4 | 230.63 | 461.26 | 0.07979%
2.8 | 92895 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 154.13 | 194.88 | 389.76 | 0.05407%
2.9 | 92640 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 154.56 | 195.43 | 586.29 | 0.0812%
2.10 | 92931 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.97 | 106.17 | 106.17 | 0.01471%
2.11 | 99623 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 381.15 | 481.93 | 481.93 | 0.06841%
2.12 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 154.61 | 195.49 | 390.98 | 0.07219%
2.13 | 101198 | SINAPI | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020 | M | 36 | 102.52 | 129.63 | 4666.68 | 0.6574%
3 |  |  | CASA DE QUIMICA |  |  |  |  | 41091.35 | 7.722%
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO
3.1 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 8 | 65.52 | 82.84 | 662.72 | 0.2239% |  | 0
3.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0.18 | 39.46 | 39.46 | 7.1 | 0.1%
3.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 0.8 | 84.93 | 84.93 | 67.9 | 1.8%
3.4 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG | KG | 15.17 | 16.98 | 16.98 | 257.6 | 1.49%
3.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.4 | 627.81 | 627.81 | 251.1 | 1.45%
3.2 |  |  | VIGA BALDRAME
3.2.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ | m² | 6.3 | 184.37 | 184.37 | 1161.5 | 0.96%
3.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 0.79 | 39.46 | 39.46 | 31.2 | 0.1%
3.2.3 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A KG ASÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17 | 14.8 | 14.8 | 251.6 | 1.49%
3.2.4 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO A KG ASÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.17 | 16.35 | 16.35 | 182.6 | 0.07%
3.2.5 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.315 | 627.81 | 627.81 | 197.8 | 1.45%
3.3 |  |  | PILAR
3.3.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7.2 | 54.65 | 54.65 | 393.5 | 0.96%
3.3.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.29 | 18.73 | 18.73 | 211.5 | 0.77%
3.3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14 | 12.43 | 12.43 | 174 | 0.77%
3.3.4 | 103671 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA - LANÇAMENTO, AD M3 ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | KG | 0.315 | 618.59 | 618.59 | 194.9 | 0.77%
3.4 |  |  | VIGA
3.4.1 | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ | m² | 6.3 | 184.37 | 184.37 | 1161.5 | 0.96%
3.4.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.5 | 18.73 | 18.73 | 252.9 | 0.77%
3.4.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17 | 12.43 | 12.43 | 211.3 | 0.77%
3.4.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_02/2022 | M3 | 0.23 | 950.72 | 950.72 | 218.7 | 0.77%
3.5 |  |  | LAJE
3.5.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m2 | 12.5 | 184.71 | 233.55 | 2919.38 | 5.078% |  | 0
4 |  |  | ALVENARIA /ACABAMENTOS
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m2 | 26 | 106.45 | 134.6 | 3499.6 | 0.01395% |  | 0
4.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m2 | 1.68 | 178.25 | 225.38 | 378.64 | 0.01395% |  | 0
4.3 | 87620 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014ALAÇÃO. AF_10/2020 | M2 | 12.5 | 32.81 | 41.48 | 518.5 | 0.09771% |  | 0
4.4 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 | M2 | 17.17 | 77.22 | 97.64 | 1676.48 | 0.07979% |  | 0
4.5 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 53.7 | 9.49 | 12 | 644.4 | 0.05407% |  | 0
4.6 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/202 | M2 | 13 | 16.61 | 21 | 273 | 0.0812% |  | 0
4.7 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO Mecanico, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 53.7 | 43.63 | 55.17 | 2962.63 | 0.01471% |  | 0
4.8 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 13 | 13.23 | 16.73 | 217.49 | 0.06841% |  | 0
4.9 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 53.7 | 10.39 | 13.14 | 705.62 | 0.06841% |  | 0
4.10 | 102611 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 500.54 | 632.88 | 632.88 | 0.07219% |  | 0
4.11 | 89410 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 12.39 | 15.67 | 47.01 | 0.03609% |  | 0
4.12 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.2 | 17.95 | 17.95 | 0.6574% |  | 0
4.13 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m³ | 7 | 13.83 | 17.49 | 122.43 | 0.4131% |  | 0
4.14 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1 | 19.75 | 24.97 | 24.97 | 1.286% |  | 0
4.15 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 1 | 20.77 | 26.26 | 26.26 | 9.163% |  | 0
4.16 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.82 | 57.93 | 57.93 | 0.02746% |  | 0
4.17 | 89428 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.16 | 17.9 | 17.9 | 0.395% |  | 0
4.18 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.82 | 57.93 | 57.93 | 3.445% |  | 0
4.19 | 90733 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 3 | 3.58 | 4.53 | 13.59 | 0.986% |  | 0
4.20 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 2 | 1161.78 | 1468.95 | 2937.9 | 0.986% |  | 0
4.21 | 104479 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T ( UN CR 10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSID | un | 2 | 140.85 | 178.09 | 356.18 | 0.986%
4.22 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 36 | 174.58 | 220.74 | 7946.64 | 0.986%
4.23 | 2 | COTAÇÃO | PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO , FIO BWG 12 99 ( 2,77 mm ) COM MALHA 50X50MM CONFECCIONADO COM TUBO FG 1 1/2" (INCLUSIVE PILAR DE SUSTENTAÇÃO 0.20X0.30 ). AF_05/2018 | M2 | 7 | 1033.42 | 1306.66 | 9146.62 | 0.986%
4 |  |  | RESERVATÓRIO APOIADO |  |  |  |  | 45032.35 | 8.091%
4.1 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 17.64 | 154.79 | 195.72 | 3452.5 | 0.395%
4.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO M2 OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 17.64 | 4.14 | 5.23 | 92.26 | 0.395%
4.3 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 160 | 10.35 | 13.09 | 2094.4 | 3.445%
4.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA M3 AS 546,87 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/20212 | m³ | 2.64 | 546.87 | 691.46 | 1825.45 | 3.445%
4.5 | 00000005 | COTAÇÃO | RESERVATORIO TANQUE DE POLIETILENO 20000 LITROS AZUL TAMPADE VOLTA COM TRAVAMENTO TOTAL COM ADAPTADOR FLANGE DEENTRADA PARTE SUPERIOR E SAIDA PARTE INFERIOR | UN | 1 | 12300 | 15552.12 | 15552.12 | 0.5255%
4.6 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | m | 20 | 174.58 | 220.74 | 4414.8 | 0.986%
4.7 | 2 | COTAÇÃO | PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO , FIO BWG 12 99 ( 2,77 mm ) COM MALHA 50X50MM CONFECCIONADO COM TUBO FG 1 1/2" (INCLUSIVE PILAR DE SUSTENTAÇÃO 0.20X0.30 ). AF_05/2018 | M2 | 7 | 1033.42 | 1306.66 | 9146.62 | 0.986%
4.8 | 97486 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14 | 182.4 | 230.63 | 3228.82 | 0.5586%
4.9 | 97429 | SINAPI | FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 16 | 60.51 | 76.51 | 1224.16 | 0.212%
4.10 | 92640 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 154.56 | 195.43 | 390.86 | 0.05413%
4.11 | 92335 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 24 | 93.21 | 117.85 | 2828.4 | 0.6414%
4.12 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 154.61 | 195.49 | 781.96 | 0.1444%
5 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 99682.06
5.1 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 1086.93 | 10.01 | 12.66 | 13760.53 | 1.524% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1529.4181 | 19362.43
5.2 | 93378 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1086.93 | 26.5 | 33.51 | 36423.02 | 10.73% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1529.419 | 51250.83
5.3 | 97124 |  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁ STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 | M | 2173.86 | 2.63 | 3.33 | 7238.95 | 2.784% |  | 0 | 200 | 666 | 200 | 666 | 4950 | 16483.5
5.4 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 273.86 | 11.75 | 14.86 | 4069.56 | 2.784% |  | 0 | 200 | 2972 | 200 | 2972 | 4950 | 73557
5.5 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1900 | 15.9 | 20.1 | 38190 | 2.784% |  | 0 | 200 | 4020 | 200 | 4020 | 4950 | 99495
6 |  |  | REGISTRO DE MANOBRA |  |  |  |  | 5906.38 | 2.945%
6.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.6 | 106.41 | 134.54 | 80.72 | 0.02993%
6.2 | 97895 |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UM | 20 | 196.29 | 248.19 | 4963.8
6.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 73.31 | 92.69 | 185.38 | 0.7062%
6.4 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 16 | 33.44 | 42.28 | 676.48
7 |  |  | REDE DE RECALQUE |  |  |  |  | 6780.66 | 10.92%
7.1 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 70 | 10.01 | 12.66 | 886.2 | 1.524% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1529.4181 | 19362.43
7.2 | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 70 | 10.27 | 12.99 | 909.3 | 1.286%
7.3 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 176.7 | 20.77 | 26.26 | 4640.14 | 9.163%
7.4 | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 24.57 | 31.07 | 186.42 | 0.03227%
7.5 | 94679 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 31.36 | 39.65 | 158.6 | 0.02746%
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 4057.61
8.1 | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020_PS | UN | 1 | 2035.57 | 2573.77 | 2573.77
8.2 | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | ud | 1 | 562.9 | 711.73 | 711.73
8.3 | 41196 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | ud | 1 | 610.65 | 772.11 | 772.11
[5 empty] | Total Geral |  | 312875.52 |  |  | 0% | 0
[10 empty] | 0% | 0
Andreia Kava dos Santos Arquiteta e Urbanista Cau A54213-0

## cronograma
|  | REDE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO BAIRRO DOS ALVES | [11 empty] | MED 01
|  | Prefeitura Municipal de Sapopema PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL CNPJ – 76.167.733/0001-87 Av. Manoel Ribas, 858 - CEP: 84.290-000 Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR | [11 empty] | DATA | 2022-05-13
CRONOGRAMA
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | TOTAL GERAL
| DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR DOS | PESO | MÊS - | 1 | MÊS - | 2 | MÊS - | 3 | MÊS - | 4
| DE SERVIÇOS |  |  | SERVIÇOS | % | R$ | ACUM. % | R$ | ACUM. % | R$ | ACUM. % | R$ | ACUM. %
1 | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO |  |  | 70527.65 | 22.54% | 63474.885 | 90% | 7052.765 | 10%
1.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA |  |  | 8157.78 | 2.607% | 0 |  | 8157.78 | 100%
2 | INSTALAÇÃO |  |  | 31639.68 | 10.11% | 0 |  | 31639.68 | 100% | 0 |  | 0
3 | CASA DE QUIMICA |  |  | 41091.35 | 13.13% | 0 |  | 0 |  | 20545.675 | 50% | 20545.675 | 50%
4 | RESERVATÓRIO APOIADO |  |  | 45032.35 | 14.39% | 0 |  | 0 |  | 22516.175 | 50% | 22516.175 | 50%
5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 99682.06 | 31.86% | 0 |  | 0 |  | 39872.824 | 40% | 59809.236 | 60%
6 | REGISTRO DE MANOBRA |  |  | 5906.38 | 1.888% | 0 |  | 0 |  | 2953.19 | 50% | 2953.19 | 50%
7 | REDE DE RECALQUE |  |  | 6780.66 | 2.167% | 0 |  | 0 |  | 3390.33 | 50% | 3390.33 | 50%
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 4057.61 | 1.297% | 0 |  | 0 |  | 1623.044 | 40% | 2434.566 | 60%
| TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 312875.52 | 100% | 63474.885 |  | 46850.225 |  | 90901.238 |  | 111649.172
Sapopema - Paraná, 17 Dezembro 2024
Andréia Kava Dos Santos Arquiteta e Urbanista CAU A 54213-0 |  |  |  | Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal